## Slide 1
1. 문제
왜 기존 방식이 안 되는가
문제 | 영향
요구사항 변경 시 산출물 유지비용 폭증 | 문서 재작업에 개발 시간의 30~40% 소모
핵심 인력 의존도 높음 | 1명 이탈 시 해당 도메인 전체 지연
AI 협업 구조 부재 | AI 도구를 도입해도 "사람이 다 쓰는" 구조 — 생산성 개선 제한적
프로젝트 종료 후 지식 소멸 | 다음 프로젝트에서 처음부터 반복
핵심: AI를 "도구"로만 쓰면 효과가 제한적.
AI가 조직의 자산을 이해하고 산출물을 직접 생성하는 구조가 필요

## Slide 2
2. 해결 방향 & 핵심 구조
AI가 자산을 활용해 산출물을 만들고, 사람은 검토·의사결정
해결 방향
한 줄 요약: AI가 자산을 활용해 산출물 초안 생성 → 사람은 검토·확정
기존 | AI 활용 방법론
사람이 문서 작성 → AI가 보조 | AI가 초안 생성 → 사람이 검토·확정
프로젝트 끝나면 지식 소멸 | 산출물 → 자산으로 축적 → 다음 AI 입력
인력 교체 시 다시 처음부터 | 자산이 남아 신규 인력도 즉시 생산
핵심 구조 — 자산 선순환
① 축적된 자산 (정책서·설계서·코드)
② AI가 자산 활용 → 산출물 초안 생성
④ 재사용 가치 있으면 → 자산으로 등록
③ 사람이 검토·확정 → 공식 산출물
반복될수록 자산 증가 → AI 품질·생산성 향상
7개 공정: Proposal → Spec → Design → Tasks → Code → 통합테스트 → 안정화
Proposal~Tasks는 산출물 중심(AI가 문서 생성), Code~안정화는 활동 중심(AI가 실행·검증 참여)
40종 표준 산출물: 공정마다 무엇을 만들지 정의 → AI가 이해하고 생성 가능

## Slide 3
3. 핵심 — 효과
기대 효과
항목 | 기존 방식 | AI 활용 | 개선 효과
산출물 작성 | 사람이 직접 | AI 초안 + 사람 검토 | 50~70% 시간 단축
인력 의존 | 핵심인력 부재 → 전체 지연 | 자산 기반 → 누구든 AI와 작업 | 인력 리스크 해소
품질 검증 | 수동 리뷰만 | AI 자동검증 + 사람 판단 | 반복 검증 비용 절감
지식 축적 | 종료 후 소멸 | 자산으로 영구 축적 | 반복 시 점진 향상
비용(목표) | 기준 대비 | AI 협업 적용 | 30% 절감
50~70%
산출물 작성 시간 단축
30%
목표 비용 절감
0
인력 교체 시 지식 손실
↑
프로젝트 반복 시 생산성

## Slide 4
4. 파일럿 검증
적용 계획과 성공 기준
적용 프로젝트
항목 | 내용
적용 프로젝트 | runNshop (B2C 커머스, 12개 도메인)
총 기간 | 26주
인력 | 4개 파트, 16명(개발 14명)
작업 단위 | 72개 Bolt(각 2일)
단계별 기간
단계 | 기간 | 비고
Proposal~Design | 5주 | 1회성
Bolt 반복(핵심 구현) | 10주 | 주당 8~10개
버퍼 | 3주 | 리스크 대응
통합테스트+안정화 | 8주 | Go/No-Go 포함
프로젝트 성공 (오픈 판단)
Go
Critical 0 + Major 0
조건부 Go
Critical 0 + Major ≤3 (우회방안 有)
No-Go
Critical ≥1
방법론 성공 (확산 판단 — 5개 지표)
판단 기준 | 측정 방법 | 목표
생산성 | 동일 규모 기존 프로젝트 대비 비용 비교 | 30% 절감
자산 재활용률 | 40종 산출물 중 자기완결성 검증 통과 비율 | 80% 이상
인력 의존도 | 핵심 인력 교체 후에도 자산+AI로 작업 가능 여부 | 정성 확인
산정 정확도 | Bolt별 예측 공수 vs 실측 공수 오차 | ±30% 이내
반복 시 개선 | 2번째 도메인 적용 시 1번째 대비 소요 감소 | 20% 이상
두 기준 모두 충족하면 → 조직 확산으로 진행

## Slide 5
5. 조직 확산
성공 후 로드맵 — 1·2단계 병행 진행 중
1단계: 파일럿 실증 [진행 중]
• 주문·결제(거래) 모듈을 대상으로 실제 진행
• 진행하며 드러나는 gap을 방법론(지침서·표준양식·작성가이드)에 실시간 보완
2단계: 자산화 기반 마련 [진행 중]
• 전체 12개 도메인으로 확장 — 참고자료(도메인기능표) 정리 완료
• 40종 산출물 표준양식·작성가이드를 전체 도메인에 적용 가능하도록 정비
＋
3단계: 조직 확산 [1·2단계 완료 후 착수]
다음 프로젝트에 축적된 자산 + 검증된 방법론 적용 → 반복 시 생산성 점진 향상 실증
단계 | 상태 | 목표 | 성공 지표
파일럿(1단계) | 진행 중 | 주문·결제 모듈 실제 진행 + 방법론 보완 | Critical 0건, Major ≤3건
자산화(2단계) | 진행 중 | 전체 12개 도메인 확장, 자산화 기반 마련 | 40종 산출물 자기완결성 검증 통과
확산(3단계) | 예정 | 다음 프로젝트 적용 시 효율 측정 | 동일 규모 대비 비용 30% 절감

## Slide 6
요약
1분 엘리베이터 피치
AI가 조직의 자산을 학습하고 산출물을 직접 만드는 구조를 정립하면, 인력 의존도를 낮추고, 프로젝트 반복 시 점진적으로 생산성이 향상되며, 비용 30% 절감을 현실적으로 달성할 수 있습니다.
runNshop 프로젝트로 먼저 실증한 뒤, 검증된 방법론과 자산을 조직 전체로 확산합니다.
상세 규칙·RACI·산출물 40종 전체 목록은 원본(AI활용_개발공정_지침서_v2.2) 참조