## Slide 1
AI-SDLC 방법론
AI 에이전트와 협업하여
개발 생산성을 높이기 위한 방법론
가칭 · AI²방법론 (에이아이스퀘어)
AI + Asset Integration
2026. 07. 06
3TOP 2본부 | AI-SDLC 방법론
AI
Notes: AI 에이전트와 축적된 자산으로 개발 생산성을 높이는 방법론을 소개합니다. 가칭 AI²방법론.

## Slide 2
AI-SDLC 방법론
>
왜 만드는가?
01 / 05
AI 와 협업하는 방법론으로 개발 생산성을 향상한다
현재 문제
유사업무인데 매번 처음부터 설계.구현
→ 프로젝트당 24~40주 소요
이해관계자가 결정할 근거(화면·데이터)가 없음
→ 의사결정 지연·요건변경
화면기획서와 구현물의 불일치
→ 기획대로 안 만들어짐 · 재작업
경험이 사람 머릿속에만 존재
→ 담당자 이탈 시 노하우 소멸
해결 방향
AI 에이전트 + 축적된 자산으로 프로젝트 진행
프로토타입을 먼저 보여주고 “맞나요?” (선택 결정)
자산이 있으면 2~3주 내 전체 화면 프로토타입
프로젝트 기간 18~28주로 단축
프로젝트 기간
기존
24~40주
→
AI-SDLC
18~28주
30% 단축 목표
3TOP
설계 문서와 구현물이 항상 동기화 (재작업 원천 제거)
Notes: 유사 업무를 매번 백지에서 시작하고, 의사결정 데이터 부족과 기획-구현 괴리로 재작업이 반복됩니다. AI 에이전트와 축적 자산으로 프로토타입을 먼저 보여주면 프로젝트 기간을 절반 가까이 줄일 수 있습니다.

## Slide 3
AI-SDLC 방법론
>
어떻게 진행되는가?
02 / 05
AI 와 협업하여 선택지를 제안하고, 현업은 결정한다
Phase A
AI 주도
1~2주
자산(템플릿)을 신규 프로젝트에 맞게 커스터마이징하여 AI가 전체 화면 프로토타입 생성
활용
설계 템플릿 5종 · Scaffolding · Steering · 코드 템플릿
역할
AI가 생성 · 사람은 확인·확정
품질
88%
검증 자산 기반 · 보완 1~2회
산출물
동작하는 프로토타입 (Mock기반)
→
Phase B
현업 주도
2~4주
프로토타입을 현업에 시연 → “맞나/아닌가” 피드백 수집 → 즉시 수정 → 재시연
진행
3회 시연 (워크쓰루 → 세부조정 → 최종확인)
역할
현업이 화면 보고 결정 · AI 즉시 반영
핵심
“문서 읽고 결정” → “화면 보고 결정” 으로 전환
산출물
확정 요구사항 정의서
→
Phase C
AI 주도
1~2주
확정 요구사항 기반 설계 문서 보완·확정 → 크로스체크 + API 명세 완성
진행
변경 반영 → 크로스체크 5회 자동 실행 → API 명세 완성
역할
AI가 검증·생성 · 사람은 불일치 방향 결정
품질
95%
크로스체크로 정합보장
산출물
확정 설계 + API 명세
→
Phase D
팀 주도
프로젝트 규모에 따라
Mock → 실 DB · PG · 외부 연동 → 테스트 → 오픈
핵심
프로토타입 = 코드베이스 (다시 만들 필요 없음)
전환
Service 레이어만 Mock → 실제 로직 교체
역할
팀이 실구현 · AI 코드 보조 + 테스트 자동화
산출물
운영 가능한 시스템
* 관리 방법론에 AI-SDLC 공정과 AI 협업사항을 표기합니다.
3TOP
Notes: 자산이 완성되면 신규 프로젝트는 Phase A~D로 진행됩니다. A·C는 AI 주도, B는 현업 주도, D는 팀 주도입니다. 관리 방법론에 AI-SDLC 공정과 AI 협업사항을 표기합니다.

## Slide 4
AI-SDLC 방법론
>
어떤 효과가 나는가?
04 / 07
AI와 협업으로 의사결정은 빨라지고 재작업은 줄어, 일정이 단축된다
요구사항 확정
빠름
화면 보면서
전통
요구사항 정의서 작성 → 회의 → 수정 → 재회의 (3~5회 반복)
AI협업
프로토타입 시연 → “이거 맞아/아니야” → 즉시 수정 → 재시연
효과
현업이 결정할 “근거 데이터”가 화면으로 제공되어 결정 속도 향상
현업 이해도
높음
화면 직접 조작
전통
50페이지 문서 → 현업 “다 읽었는데 감이 안 와요”
AI협업
동작하는 화면 → 현업 “아, 여기 이거 바꿔주세요”
효과
요건 변경률 50% 감소 (초기에 정확히 확인하므로 변경 최소화)
설계-구현 갭
적음
프로토타입 = 코드베이스
전통
설계서대로 안 만들어짐 → 기획자/개발자 갈등 → 재작업
AI협업
프로토타입 자체가 코드 → 실구현 시 Service만 교체
효과
재작업 비용 제거, 설계 문서와 코드가 항상 동기화 상태
전체 일정
▼
전통
설계 8~12주 + 구현 16~20주 + 테스트 4주 (순차 진행)
AI협업
설계+프로토타입 동시 2~4주 → 요건확정 3~4주 → 실구현
효과
설계/구현 병행 + 재작업 제거로 전체 30% 이상 단축
3TOP
산출물 정합성
전통
정책서·ERD·화면정의서 각각 따로 관리 → 불일치 발견 못함
AI협업
AI가 문서 간 크로스체크 자동 실행 → 불일치 즉시 발견·수정
효과
설계 품질 95% 보장, 통합 테스트 단계 결함 대폭 감소
의사결정 지연
해소
선택과 확인
전통
“어떻게 할까요?” → 현업 “검토 후 알려드릴게요” → 2주 대기
AI협업
“A안/B안 화면 보세요” → 현업 “B로 갑시다” → 당일 확정
효과
의사결정 사이클 2주 → 1~2일로 단축
재사용성
초안 + 템플릿 재활용
전통
프로젝트 종료 → 산출물 아카이브 → 다음 프로젝트에서 참고만
AI협업
설계 템플릿 + 코드 템플릿 → 변수 치환으로 즉시 재활용
효과
2번째 프로젝트부터 초기 산출물 1주일 내 생성
인력 의존도
낮음
자산에 경험 축적
전통
핵심 인력 이탈 → 설계 의도 소실 → 프로젝트 지연·품질 저하
AI협업
정책·설계·패턴이 자산으로 축적 → 누가 해도 동일 품질
효과
인수인계 비용 최소화, 신규 투입 인력도 즉시 생산 가능
감소
30% 단축
자동
크로스 체크
Notes: 요구사항 확정·현업 이해도·설계구현 갭·전체 일정에 대해, 전통 방식의 진행과 AI-SDLC의 진행, 그리고 효과를 항목별로 설명합니다.

## Slide 5
AI-SDLC 방법론
>
무엇이 필요한가?
04 / 05
AI 와 협업이 가능한 재사용 자산이 필요하다.
자산 현황 현재 → 목표
설계 초안 5종
작성됨
→ 범용 템플릿 추출
Scaffolding 가이드
작성됨
→ 변수화 (프로젝트명 치환)
Steering 파일
작성됨
→ 공통 / 프로젝트별 분리
코드 템플릿
구현중
→ 전체 화면 완성 + 추출
AI 코딩 가이드
없음
→ 주요 모듈 구현하며 도출
현재 자산은 “작성됨”이지 “재사용 가능” 이 아님 → 목표: 자산을 재사용 가능한 형태로 만드는 것
진행 일정 12주
Phase 1
1 ~ 4주
프로토타입 전체 화면 완성 · Scaffolding·Steering 범용화 · AI 코딩 가이드 초안
Phase 2
5 ~ 8주
API 정의서 작성 · 산출물 보완·정제 (초안 → 범용 템플릿) · 설계 ↔ 프로토타입 크로스체크
Phase 3
9 ~12주
주요 모듈 AI 코딩 (주문·재고확정·결제 ·알림), AI 코딩 가이드 보완(문제점 ·보완점 도출),
방법론 문서 확정, 타 프로젝트 적용 준비
자산 완성도 목표
RFP 기준 2주 내 프로토타입 생성
3TOP 2본부 | AI-SDLC 방법론
3TOP
Phase 4
2~3주(옵션)
B2B커머스로 방법론 시범 적용· 자산(템플릿+Steering) 범용성 검증·
검증으로 자산·프로세스 보완점 도출
Notes: 1차 목표는 12주 내 자산 완성입니다. 자산은 이미 작성됐지만 재사용 가능한 형태는 아닙니다. Phase 1~3으로 범용화하여 RFP 기준 2주 내 프로토타입을 만들 수 있는 수준까지 끌어올립니다.