## Slide 1
runNshop · AI활용 방법론 검증 파일럿
Proposal 공정 요약 (1/3) — 왜, 무엇을 목표로
Problem — 자산화 부재
• 3TOP은 다수 커머스 구축 경험을 체계적으로 자산화하지 못함
• AI 협업 시 개발기간·인력·비용 산정 근거 자체가 없음
• 기존 방법론(워터폴)은 요구변경 대응·AI Agent 협업 구조 부재
Impact — 방치 시 영향
• 전통 baseline(16억원·6개월) 대비 AI 협업 산정 근거 부재로 투자판단 불확실
• 산출물 미자산화 시 향후 프로젝트마다 처음부터 재구축
• 표준양식 없는 자산은 결함으로 이어짐
실증: Task Spec v1.0에서 결함 9건 발견
목표 구조 — O2 + O3 (O1은 전제조건)
• O2. AI활용 방법론 검증·보완 — Bolt 단위 반복으로 실제 작동 검증
• O3. 재사용 가능한 자산 구축 — ① 방법론 준수 + ② 자기완결성 모두 충족해야 자산 인정
• 플랫폼 구축·오픈은 독립 목표 아님
O2 전 공정이 실제 작동하는지 증명하기 위한 전제조건
KR2-0 — 비용 산정 근거 (핵심 KR)
• 전통 baseline: 총 16억원 · 6개월 · 인력단가 월 1,000만원
• AI 협업 목표: 11.2억원(-30%) · 5개월 · 단가는 동일 유지
• 절감 메커니즘
단가 인하가 아니라 기간·투입 인월(MM)을 줄이는 구조
01-문제정의서 · 02-목표KPI | 6종 Proposal 산출물 Finalized (2026-07-30)
1

## Slide 2
runNshop · AI활용 방법론 검증 파일럿
Proposal 공정 요약 (2/3) — 무엇을, 누가
대안 비교
• 플랫폼 모델: B2C 오픈마켓형 채택
• 시장 대표성 + 자산 재사용 범위 최대
• 아이템: 러닝용품 채택
• 최근 핫한 분야 + 실증 규모 적정
의류·의약품·가구는 범위 과대·규제복잡도 등으로 배제
이해관계자
• 현재: 페페 1인이 PM/TL/AI CoE/기획/DE·QA/AM/Dev 7역할 겸임
• 8/1·9/1: 시니어 2명 합류 → DE·QA + AM 이관
• 9월 중순: 개발자 2명 합류 → Dev 이관
• 외부 고객사
이해관계자 아님(플랫폼 사용자일 뿐)
Out-of-Scope
• 외부 PG 실연동
유일한 제외 항목
• 리스크 수용 확정(2026-07-30)
프로토타입 결제 로직 미검증 — 실연동 시 재작업 가능성
범위(Scope) — 전체 12개 도메인 구현, 4파트 순서 확정
• 1차 거래: Order + Payment — 진행 중
• 2차 상품: Catalog + Promotion(+운영·CS·마케팅 시스템) + Search
• 3차 고객: Member + Community + Notification
• 4차 파트너·운영: Vendor + Settlement + Config(+인프라 보안·舊 Security) + Audit
• 근거
도메인기능표 4파트 공수 균형안(각 파트 50~92 프로토타입 MD) — 각 파트 착수 시점은 미정
03-이해관계자맵 · 04-범위(Scope) · 05-대안비교 | 6종 Proposal 산출물 Finalized (2026-07-30)
2

## Slide 3
runNshop · AI활용 방법론 검증 파일럿
Proposal 공정 요약 (3/3) — 리스크와 다음 단계
활성 리스크 (5건)
• R1 신규인력 AI협업 경험 부재 → 산정 실패
수용 확정 — 완화(O3 자기완결성)는 병행
• R3 단일 도메인 검증만으론 표본 부족
부분 완화 — 12개 도메인 순차 진행 확정
• R4 핵심 인력(페페) 이탈 시 맥락 손실
decision_log·steering.md로 상시 완화
• R5 git 이력 부재로 추적 어려움
파일 mtime + 세션 기록으로 재구성
• R6 원천 문서 결함의 하위 전파
원천 우선 수정 원칙 + O3 KR3-2 상시 완화
가정 (5건, 전부 미검증 — 암묵 전제의 명문화)
• A1 신규인력은 온보딩 후 곧바로 생산성 확보
• A2 주문 도메인 패턴이 나머지 11개에도 일반화
• A3 방법론 7공정 구조는 버전업 후에도 유지
• A4 Claude·Kiro 성능·정책이 크게 변하지 않음
• A5 baseline(16억·6개월) 산정 자체가 유효함
Proposal → Spec 전이 조건 충족
• 리스크 수용 여부 결정 완료
Out-of-Scope 재분류 + R1 수용(2026-07-30)
• Proposal 산출물 전체 Finalized
6종 전체 Finalized 확인(2026-07-30)
• 남은 Human Review 1건: A3 방법론 구조 안정성 가정 수용 여부(06)
다음 단계 — Spec 공정
• 용어집 → 제약사항 → NFR → EARS(기능요구) → GWT(수용기준) → 인터페이스 명세
• 입력자료
도메인기능표(390건) · 정책서 · 도메인정의서
• 1차 대상
거래 파트(Order + Payment) Bolt부터 상세화
06-리스크가정 · 00-proposal/README | 6종 Proposal 산출물 Finalized (2026-07-30)
3